## 中央转移支付
附件2
连云区省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 连云港市民政局 |  | 资金使用单位 | 连云区民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 14.8 |  | 82.22%
其中：中央财政资金
|  |  | 省级资金 | 18 | 14.8 |  | 82.22%
本级资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按文件要求及项目分配
|  |  | 下达及时性 | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 | 拨付流程合规
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合规定
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成建设1个示范性未成年人保护工作站（关爱之家） 2、支持向社会组织购买公益服务，促进民政服务对象困难帮扶成效和社会组织服务能力提升。 |  |  |  | 1、完成建设1个示范性未成年人保护工作站（关爱之家）。2024年以来，开展困境儿童“微心愿”11个，积极开展“为爱护航，助童成长”、“法制守护成长”、“亲子趣味运动会”、“预防溺水 安全‘童’行”、“漆扇趣味活动”、“传统节日端午活动”、“护苗行动伴成长”，累计服务142人次。深化“物质+服务+心理”关爱保护行动，开展“传统节日端午慰问活动”、“月满中秋，童享欢乐”中秋活动等活动，共计4场次，暑期培训班辅导18人次，30场次。与重点监测的5户家庭，取得了有效的联动。积极开展家校共建活动，健全与学校、家庭的联系沟通机制，形成社会化、开放式的未成年人思想道德建设格局。 2、向社会组织购买公益服务2个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设示范性未成年人保护工作站（关爱之家）的数量 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 建设示范性未成年人保护工作站（关爱之家）建设达标情况 |  | 达标 | 达标
|  |  | 等级社会组织覆盖率（等级社会组织占登记社会组织比例）提升 |  | ≧3% | 12%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | 及时 | 及时
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。