附件3

高庄村党支部巡察整改情况表

填报时间：                            党组织盖章：                                 负责人签字：

| 问题清单 | 整改任务和措施 | 完成时限 | 重点问题 | 整改自评 | 整改进展及成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.对中央关于“三农”工作精神学习不全面。 | （1）依托“第一议题”组织党员对“三农”相关内容进行学习，内容包括习近平总书记重要讲话、中央一号文件和地方关于农村发展的政策法规等。 | 2025年5月底 | (√) | 已整改到位 | （1）依托“第一议题”，组织党员开展“三农”相关内容的学习活动，活动频次持续稳定推进。会议主要包含支委会、党员大会、党小组会，截至目前，已组织多次专题研讨活动。 |
|  | （2）主动邀请街道领导来村开展一次关于习近平总书记“三农”工作论述及中央一号文件精神的学习培训活动。培训涵盖文件原文解读，结合高庄村实际情况，探讨如何将理论运用到农村工作实践中，为高庄村特色农业发展指明方向。 |  |  |  | （2）邀请了街道联系点领导于2025年3月到村开展关于习近平总书记“三农”工作论述及中央一号文件精神的学习培训，探讨如何将理论运用到农村工作实践中，为高庄村特色农业发展指明方向，引导党员深入理解政策内涵。 |
|  | （3）加强对两委成员的思想教育，明确“三农”工作的重要性，通过组织专题研讨、交流分享会等形式，让两委成员深入理解政策内涵，提高执行政策的积极性。 |  |  |  | （3）于本年度2月、3月分别召开两委会议专题研讨，通过学习，促使两委成员对政策的理解愈发深入，展现出良好的学习效果。 |
| - 落实乡村振兴思路不多、举措不实。 | （1）多元业态培育。对农贸市场实施翻新改造，完善基础设施。划分特色农产品展销专区，展示销售本辖区特色农产品，提升知名度与附加值。同时对外宣传优惠政策，吸引商家入驻，丰富市场业态，为村集体增加收入。 | 2025年5月底 |  | 取得明显成效 | （1）于3月召开两委会专题研究本村振兴发展方向，深入分析本村资源禀赋、产业基础以及市场需求，共同商讨制定增收方案。 农贸市场实施翻新改造项目正在推进中，村委会会积极配合街道做好项目推进工作。 |
|  | （2）强化项目合作。综合考量盛洋水产的发展前景，计划推进与盛洋水产资金入股项目，与盛洋水产深入洽谈，明确入股比例、收益分配，定期评估项目效益，依据结果灵活调整合作策略，保障村集体利益持续增长，增强村集体经济发展后劲。 |  |  |  | （2）强化盛洋水产资金入股项目，于2024年12月、2025年4月分批次入股30万元，定期评估项目效益，依据结果灵活调整合作策略。 通过整改，明确了本村振兴发展的方向，初步制定了具有针对性的增收方案。与盛洋水产的合作稳步推进，为村集体经济发展增添新动力。 |
| 3.清产核资整改不力。 | （1）租金催缴。村委会安排专人负责催缴工作，向和盛紫菜加工有限公司告知126033元未付租金的支付期限，村委会多次与该公司沟通，目前已达成口头协议，和盛紫菜加工有限公司承诺将于3月15日前缴纳欠款租金，村委会将持续跟进催缴工作。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）明确村会计陈敏为合同管理责任人，推进跟踪各类合同事务，完善租金缴纳提醒机制。村委会多次催缴和盛紫菜加工有限公司厂房租金，该公司已于3月4日缴清欠款。 |
|  | （2）完善合同管理。明确村会计为合同管理责任人，村书记至少每月查阅一次村合同台账资料，推进跟踪各类合同事务。完善租金缴纳提醒机制，通过入户、电话等形式提醒承租方缴纳相关费用，确保通知无遗漏。 |  |  |  | （2）定期清查资产，详细登记资产变动情况，截至目前已完成2次清查工作，村书记每月查阅一次村合同台账资料并推进跟踪各类合同事务，村会计陈敏同志负责完善租金缴纳提醒机制，通过入户、电话等形式提醒承租方缴纳相关费用，确保通知无遗漏。 |
|  | （3）加强清产核资工作。定期清查资产，详细登记资产变动情况，确保账目清晰，保证工作落实到位。 |  |  |  | （3）通过整改，合同管理责任明确，租金缴纳提醒机制有效运行。资产清查工作有序开展，账目更加清晰。租金催缴工作取得显著成效，保障了村集体的经济利益。 |
| 4.警示教育不经常。 | （1）明确会议频次要求，每季度至少开展1次警示教育活动。活动前制定详细议程，活动后收集党员反馈，优化后续活动，确保警示教育在“三会一课”中常态化且高质量开展。 | 2025年5月底 | (√) | 已整改到位 | （1）明确会议频次要求，一季度至少开展1次警示教育活动（主要依托“三会一课”、固定学习日、主题党日等方式开展10余次）并收集党员反馈意见5条。支部书记每年至少开展一次专题党课，本年度讲专题党课已于6月底完成。 |
|  | （2）丰富教育内容，收集最新贪腐案例、整理最新政策法规，依据这些素材制定警示教育课程大纲，设置互动讨论环节，加深党员对教育内容的理解，切实提高思想认识。 |  |  |  | （2）依托中央八项规定精神学习教育制定警示教育学习计划，活动开展中设置互动讨论环节，加深党员对教育内容的理解，切实提高思想认识。 |
|  | （3）创新教育形式，利用学习强国、微信公众号等平台，定期推送警示教育微视频、文章，深化警示教育成果。每半年至少组织一次参观廉政教育基地活动，增强教育的吸引力与实效性。 |  |  |  | （3）利用学习强国、微信公众号等平台，按月为党员推送警示教育微视频、文章。每半年至少组织一次参观廉政教育基地活动，组织部分党员赴固园参观学习。 |
| 5.监委会职能未有效发 挥。 | （1）完善会议记录。指定专人专本记录，详细记录会议讨论的每一个环节，包括成员提出的疑问、不同观点等。记录完成后，当场由参会成员签字确认，每月对会议记录进行整理归档，便于后续查阅，确保记录真实完整、重点突出。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）指定监委会主任闫卫伦同志专本记录监委会会议，详细记录会议讨论的每一个环节，参会成员当场签字确认，每月对会议记录进行整理归档，按月规范记录并整理归档会议记录。 |
|  | （2）开展业务学习。明确监委会主任职责，按季度组织监委会成员学习监督方法、财务知识，鼓励积极发表意见，提升成员履职能力。 |  |  |  | （2）按季度组织监委会成员学习监督方法、财务知识，制定学习计划，第一次学习活动已于4月开展并完成。 |
|  | （3）健全审查机制。每半年开展一次审查工作，请街道纪工委或第三方专业机构负责。审查会议记录是否符合规范，财务公示是否存在隐瞒、错误等情况。审查结果形成公开报告，保障村民知情权和监督权。 |  |  |  | （3）于5月中旬，请街道纪工委吴维茜同志工作人员审查村委会多项会议记录是否符合规范，财务公示是否存在隐瞒、错误等情况。通过整改，监委会会议记录更加规范、完整，便于后续查阅和监督。监委会成员的履职能力有望通过定期学习得到提升。审查机制的建立，将进一步保障村民的知情权和监督权。 |
| - 6.党风廉政教育重视程度不够。 | （1）强化思想重视。组织全体党员干部开展党风廉政学习会，深刻剖析此次违规案例，反思问题根源，提升重视程度，让党员干部充分认识违规危害。要求每位党员从思想根源上提升对党风廉政建设的重视程度。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）党支部于2024年9月组织全体党员干部开展党风廉政学习会，深刻剖析个别党员违规案例，反思问题根源。 |
|  | （2）完善教育制度。制定详细年度党风廉政教育计划，明确每季度开展一次集中教育活动，内容涵盖党纪法规解读、廉政故事分享等，确保全体党员真正掌握教育内容。 |  |  |  | （2）制定详细年度党风廉政教育计划，每季度开展一次集中教育活动，已按计划于2月13日（支委会）、2月22日（党员大会）开展相关活动。通过主题党日、固定学习日按月开展党风廉政教育。 |
|  | （3）加强监督考核。廉政表现纳入年度考核，对违规党员依规给予党纪政纪处分，同时在党员大会中通报批评，起到警示作用。 |  |  |  | （3）通过整改，全体党员干部对党风廉政建设的重视程度明显提高，廉洁自律意识进一步增强。党风廉政教育活动的有序开展，营造了风清气正的政治生态。 |
| - 7.环境整治不够彻底。 | （1）加强思想认识。两委成员将从思想根源上重视起来，在两委会上研究环境整治工作，将环境整治工作落到实处。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）两委成员从思想根源上重视环境整治工作，已于2025年3月1日召开两委会研究环境整治工作并将其落到实处。 |
|  | （2）坚持长效维护。安排专人定期对观光园等辖区休闲场所进行除草、修剪等维护工作，制定维护计划，明确维护周期和标准，确保辖区整洁美观，提升群众满意度。 |  |  |  | （2）安排保洁员定期对观光园等辖区休闲场所进行除草、修剪等维护工作，制定维护计划，明确维护周期和标准，按需求进行维护。 |
|  | （3）污水管道疏通。苹果园一条街污水管网已于2024年12月改造完成，后续将协助街道综合行政执法办公室对苹果园一条街污水管网进行全面检修，保障污水管网持续稳定运行。 |  |  |  | （3）苹果园一条街污水管网已于2024年12月改造完成，村委会将持续协助街道综合行政执法办公室对其进行全面检修，截至目前已完成多次检修工作。两委成员对环境整治工作的重视程度提高，工作推进更加有力。苹果园一条街污水管网运行稳定，观光园等休闲场所环境得到明显改善。 |
| 8.部分租金收缴不及时。 | （1）村“两委”以电话和催缴通知书的形式，已经向惠超育苗厂、萱知味食品有限公司及4家紫菜育苗厂催收欠款，承租方承诺最迟6月底前交齐欠款。 | 2025年6月底 |  | 取得明显成效 | （1）截至目前，八节厂房租金已缴齐。已收齐萱知味食品有限公司租金欠款183800元。四家厂房海水费用欠款共计38600元。经核查，有一家厂房自2022年至今未生产，故不产生相关海水费用。两家已交齐，剩余一家费用仍在催缴。 |
|  | （2）继续优化合同条款，在租赁合同中明确租金及相关费用的缴纳时间、方式、逾期违约金等细则，设定提前提醒期限，提前一个月书面通知承租方缴纳费用。 |  |  |  | （2）优化合同条款，在租赁合同中明确租金及相关费用的缴纳时间、方式、逾期违约金等细则，设定提前提醒期限，提前一个月书面通知承租方缴纳费用。 |
|  | （3）完善信誉评估体系，在签订租赁合同前，对承租方进行全面的信誉评估，包括过往租赁缴费记录、企业经营状况、市场口碑等，优先选择信誉良好的企业合作；租赁期间，持续关注承租方信誉变化，一旦发现信誉下降迹象，及时采取措施，增加押金或提前终止合同。 |  |  |  | （3）完善信誉评估体系，在签订租赁合同前，对承租方进行全面的信誉评估，包括过往租赁缴费记录、企业经营状况、市场口碑等，优先选择信誉良好的企业合作；租赁期间，持续关注承租方信誉变化，一旦发现信誉下降迹象，及时采取措施，增加押金或提前终止合同。 |
| 9.“三务”公开不规范。 | （1）规范公开内容。安排专人全面梳理党务、村务、财务各项内容。党务方面：涵盖党组织活动、党员发展、党费收缴等；村务方面：民生工程进展、政策宣传、村规民约等；财务方面：各类支出明细、项目招投标信息等。明确公开清单，特别针对低保对象、特困救助等重要信息，严格长期公示，确保公示及时、完整。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）规范公开内容。安排村工作人员茆婷婷、陈敏两位同志对党务、村务、财务各项内容系统梳理。严格长期公示，确保公示及时、完整。 |
|  | （2）明确公开频率。规定党务、村务每月至少公开1次，同时，建立信息变更台账，对公示后有变动的信息及时更新说明，保证信息时效性。 |  |  |  | （2）明确三务每月至少公开1次，建立信息变更台账，对公示后有变动的信息及时更新说明，已按要求按月公开相关信息并留存相关图片信息。 |
|  | （3）强化监督机制。设立监督举报电话和信箱，接受村民监督举报。对发现的不规范行为，及时整改并向群众公示整改结果。 |  |  |  | （3）在村委会门口设立监督举报电话和信箱，接受村民监督举报。对发现的不规范行为，及时整改并向群众公示整改结果。 |
| 10.组织生活会不严肃。 | （1）规范会议流程，会前明确相互批评环节要求，引导党员充分交流，从工作问题、思想作风等多方面深入互评，避免走过场。 | 2025年5月底 | (√) | 已整改到位 | （1）2月22日召开组织生活会，规范会议流程，会前明确相互批评环节要求，引导党员充分交流。 |
|  | （2）细化记录要求，安排专人负责会议记录，详细记录每位党员的自我批评与相互批评内容，包括提出的问题、建议等。在组织生活会开展后，向街道党建办报送相关台账资料。 |  |  |  | （2）细化记录要求，根据会议要求安排指定党员茆婷婷专职负责会议记录，详细记录每位党员的自我批评与相互批评内容，组织生活会开展后向街道党建办报送相关台账资料。 |
|  | （3）强化监督机制，每次组织生活会前主动邀请联系点领导列席参会，确保组织生活会不走过场，切实提高组织生活会开展质量。 |  |  |  | （3）强化监督机制，每次组织生活会前主动邀请联系点领导列席参会，已在本年度组织生活会中邀请领导魏志浩主任列席。 |
| 11.非党员从事党务工作。 | （1）调整人员安排，已于2022年11月安排党员专人负责党务会议记录等相关工作，确保党务工作由党员承担。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）根据不同会议安排相应人员做好会议记录，党员大会由茆婷婷负责、党小组会由各自小组成员负责，确保党务工作由党员承担。继续明确党务工作者任职职责，建立严格的工作流程和审核机制。 |
|  | （2）规范工作流程，明确党务工作者任职职责，建立严格的工作流程和审核机制。 |  |  |  | （2）于2025年3月，安排党务工作者茆婷婷对接手党务工作的党员小组长开展集中培训，旨在提升其业务能力。 |
|  | （3）开展专项培训，对接手党务工作的党员开展培训，提升其业务能力，熟悉党务工作要求。 |  |  |  | （3）通过整改，党务工作已由党员负责，工作流程和审核机制逐步完善，党务工作者的业务能力有望得到提升。 |
| 12.党群服务中心建设水平不高。 | （1）加强阵地建设。加大资金投入，依照党群服务中心星级标准，对现有党群服务中心提档升级，高质量做好阵地建设，提升党群服务中心为民服务质效。 | 2025年5月底 |  | 已整改到位 | （1）支部加大资金投入，依照党群服务中心星级标准，对现有党群服务中心提档升级，部分升级项目已启动。 |
|  | （2）提升服务软实力。依托阵地建设，强化服务内涵，增设形式丰富的党员、群众活动，开展图书阅览、居家养老等服务项目。 |  |  |  | （2）目前已完成部分重点项目的升级改造、包含优化功能室、党群服务中心屋顶翻新等（近10万元），依托现有阵地已开展多项活动（居家养老、全民阅读、健康教育等）。 |
|  | （3）加强队伍建设，选拔优秀人才充实服务团队，定期组织培训，提升服务意识与专业能力。 |  |  |  | （3）加强队伍建设，选拔优秀人才充实服务团队，定期组织培训，531人才选拔工作已按街道要求开展。通过整改，党群服务中心的硬件设施逐步改善，服务功能不断拓展，服务团队的建设正在加强。 |
| 13.桃源华庭安置小区占用村集体部分土地。 | （1）针对此类历史遗留问题，积极回应群众诉求，做好群众情绪疏导和解释工作。 | 2025年12月底 |  | 取得明显成效 | （1）党支部积极回应群众诉求，做好群众情绪疏导和解释工作，已多次与群众沟通交流。 |
|  | （2）积极协商沟通，主动联系街道部门和开发商，就土地占用事宜与开发商进行协商，督促其完善开发手续，尽力达成三方满意共识。确保巡察整改落实到位。 |  |  |  | （2）积极协商沟通，主动联系街道部门和开发商，就土地占用事宜进行协商，督促其完善开发手续，并形成相关台账资料。通过整改，群众情绪得到有效安抚，与街道部门和开发商的协商取得一定进展，为问题的最终解决打好基础。 |